## ЗаданияПрограммисты
Текущая дата | 2015-03-02 20:15
Дата задания | срок | Статус | Последний ping | Level | Задание | Ответственный |  | Сдано
2015-02-27 19:15 | 2015-03-08 | 1-Проектирование | 2015-03-02 | SandBox | Написать шаблонный класс динамический массив | http://vk.com/id86333957 | Барашян Михаил
2015-02-27 19:15 | 2015-03-05 21:00 | 1-Отладка | 2015-02-28 | Front | Хранение информации о чанках | http://vk.com/hays0503 | Сергей Пименов
2015-03-02 20:01 |  |  |  | 1 | Доделать документацию (сделать спецификацию)
2015-03-02 20:01 |  |  |  | 1 | Вынести рендер в отдельный поток
2015-03-02 20:01 |  |  |  | 1 | Добавить планировщик времени отображния очередного кадра
2015-03-02 20:01 |  |  |  | 1 | Избавиться от NWndProc
2015-03-02 20:01 |  |  |  | 1 | Настроить изменение размера окна после его создания
2015-03-02 20:01 |  |  |  | 1 | Испрльзование GET_X_LPARAM вместо LParam для координат мыши
2015-03-02 20:01 | 2015-03-08 16:00 |  |  | 1 | Избавиться от нерационального использования памяти в Object
2015-03-02 20:01 | 2015-03-08 16:00 |  |  | 2 | Вычисление 3D преобразования координат
2015-03-02 20:01 | 2015-03-08 16:00 |  |  | 2 | Заменить GameMenu::LoadFromFile на интерфейс
2015-03-02 20:01 | 2015-03-08 16:00 |  |  | 2 | Заменить GameProcess::LoadFromFile на интерфейс
2015-03-02 20:01 | 2015-03-08 16:00 |  |  | 2 | Насать деструктор для GameMunu !Рекурентный

## Log
Date | ID | Comment
2015-03-02 | Барашян Михаил | Учимся проектировать классы

## ЗаданияДизайнеры
Текущая дата | 2015-03-02 20:15
Дата задания | срок | Статус | Задание | Ответственный |  | Сдано
2015-02-26 14:13 | 2015-02-27 18:00 | 3-Принято | Блоки для майнкрафт | http://vk.com/id38036479 | Владислав Гаврищук | 2015-02-26 16:45
2015-02-26 16:29 | Отложено | 0-Выдано | Игровое меню | http://vk.com/id38036479 | Владислав Гаврищук
2015-02-26 17:50 | Не спеша | 3-Принято | Сделать Стива | http://vk.com/id38036479 | Владислав Гаврищук | 2015-02-26 21:30

## Список участников
Отдел | Имя | ВК | Пояс
Сайт | Павел Соболев | http://vk.com/onedarkday | 5
Моделер | Владислав Гаврищук | http://vk.com/id38036479 | 2
Программист 2 | Кирилл Прожерин | http://vk.com/eavors | 3
Программист 2 | Миша Барашян | http://vk.com/jl_u_c | 5
Программист ? | Илья Петров | http://vk.com/id189458562 | 3
Программист ? | Влад Никитин | http://vk.com/vlad15100 | 3

## Статусы
0-Выдано
1-Выполняется
2-Проверка
3-Принято